## 3º TRIMESTRE 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: | Prefeitura Municipal de Altinho | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO | FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2022
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TP 003/2017 | Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | 05.244.095/0001-02 | Construtora BG Eireli EPP | 084703420001/14-03 | FNS | 408000 | 006/2018 | 2018-07-05 |  | 572979.82 | 4.4.90.51.00 |  |  | 62121.37 | PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | 62121.37
CV 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO | 00.373.705/0001-54 | CONSTRUTORA PERFIL LTDA |  |  |  | 006/2018 | 2018-02-07 | 2023-02-07 | 540000 | 3.3.90.39 | 63000 | 63000 | 324000 | EM ANDAMENTO | 324000
DISPENSA | SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA |  |  |  | 007/2022 | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 22440 | 3.3.90.39.99 | 4370 | 4370 | 4370 | EM ANDAMENTO | 4370
PREGÃO 011/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 078/2017 | 2017-07-12 | 2023-07-12 | 4990518.72 | 3.3.90.39.27 | 278212.86 | 278212.86 | 1289451.93 | EM ANDAMENTO | 1289451.93
pregão 08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQ PESADAS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 035/2022 | 2022-07-12 | 2023-07-12 | 484851.5 | 3.3.90.39.27 | 65327.44 | 65327.44 | 65327.44 | EM ANDAMENTO | 65327.44
TP 03/2018 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM II | 296668.63 | 058/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 290185.21 | 4,4.90.51.00 |  |  | 87055.16 | PARALISADA | 87055.16
TP 04/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM II | 507575.33 | 059/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 495031.34 | 4,4.90.51.00 | 0 | 0 | 33701.61 | destratada | 33701.61
TP 03/2021 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  |  |  | 026/2021 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 812018.62 | 3.3.90.39.99 | 221286.32 | 221286.32 | 356151.69 | EM ANDAMENTO | 356151.69
DISPENSA | MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO PAV | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA | - | - | - | 005/2022 | 2022-01-28 | 2022-11-28 | 32466 | 3.3.90.39.99 | 21286.32 | 21286.32 | 21286.32 | concluída | 21286.32
DISPENSA Nº 004/2022 | TOPOGRAFIA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª | - | - | - | 004/2022 | 2022-03-08 | 2022-08-08 | 100010.1 | 3.3.90.39.99 | 46910.75 | 46910.75 | 46910.75 | concluída | 46910.75
(5): DISPENSA; (6): SEG DO TRABALHO; (8): TIAGO E CIA LTDA; (16): 3.3.90.39.99; (17): 21000; (18): 21000; (19): 21000; (20): EM ANDAMENTO | 21000
(16): TOTAL; (17): 721393.69; (18): 721393.69; (19): 2311376.27 | 2311376.27
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Altinho | 30/11/2022
|  |  | Secretário de Obras |  |  |  |  | -Prefeito - |  |  |  | eng fiscal