## 4º TRIMESTRE 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: | Prefeitura Municipal de Altinho | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: OUT/NOV/DEZ
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO | FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TP 003/2017 | Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | 05.244.095/0001-02 | Construtora BG Eireli EPP | 084703420001/14-03 | FNS | 408000 | 006/2018 | 2018-07-05 |  | 572979.82 | 4.4.90.51.00 |  |  | 62121.37 | PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | 62121.37
CV 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO | 00.373.705/0001-54 | CONSTRUTORA PERFIL EIRELI |  |  |  | 006/2018 | 2018-02-07 | 2024-02-07 | 540000 | 3.3.90.39 | 18000 | 18000 | 18000 | EM ANDAMENTO | 342000
(5): DISPENSA; (6): MANUTENÇÃO DE EQUIP; (8): CASA DO CAMPONES; (16): 3.3.90.39.99; (17): 150; (18): 150; (19): 150; (20): CONCLUÍDA | 150
PREGÃO 011/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 078/2017 | 2017-07-12 | 2023-07-12 | 4990518.72 | 3.3.90.39.27 | 484782.99 | 484782.99 | 1166225.39 | CONCLUÍDA | 2180091.37
pregão 08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQ PESADAS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 035/2022 | 2022-07-12 | 2024-07-12 | 484851.5 | 3.3.90.39.27 | 253780.15 | 253780.15 | 253780.15 | EM ANDAMENTO | 253780.15
TP 03/2018 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM III | 296668.63 | 058/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 290185.21 | 4,4.90.51.00 |  |  | 87055.16 | destratada | 87055.16
TP 04/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM III | 507575.33 | 059/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 495031.34 | 4,4.90.51.00 | 0 | 0 | 33701.61 | destratada | 33701.61
TP 03/2021 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  | FEM III |  | 026/2021 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 812018.62 | 3.3.90.39.99 | 34803.87 | 140345.77 | 923245.09 | EM ANDAMENTO | 923245.09
TP 04/2022 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS COHAB | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  | FEM III |  | 042/2022 | 2022-11-28 | 2023-11-28 | 393594.72 | 4.4.90.51.99 | 43096.48 | 43096.48 | 43096.48 | EM ANDAMENTO | 43096.48
TP 08/2022 | REFORMA DE ESCOLA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  |  |  | 007/2023 | 2023-02-08 | 2024-12-12 | 84916.92 | 4.4.90.51.99 | 67838.74 | 67838.74 | 67838.74 | EM ANDAMENTO | 67838.74
TP003/2022 | REFORMA PÇA JOSÉ F. DE LIMA | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 040/2022 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | 1059379.7 | 4.4.90.51.07 | 498672.59 | 498672.59 | 91110.12 | EM ANDAMENTO | 498672.59
DISPENSA | SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA |  |  |  | 007/2022 | 2023-01-01 |  |  | 3.390.39.99 | 13740 | 13740 | 13740 | EM ANDAMENTO | 13740
TP 006/2022 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS DIST TAQUARA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 045/2022 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 689520.52 | 4.4.90.51.99 | 418720.55 | 418720.55 | 418720.55 | EM ANDAMENTO | 418720.55
DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE FOSSA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 27/2023 | 2023-05-23 | 2023-11-23 | 25767.64 | 4.4.90.51.99 | 25252.58 | 25252.58 | 25252.58 | CONCLUÍDA | 25252.58
DISPENSA | REMOÇÃO DE ENTULHOS | 41.465.490/0001-89 | CONST E LOC LIMA |  |  |  | 26/2023 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 18417.6 | 4.4.90.51.99 | 17478.3 | 17478.3 | 17478.3 | CONCLUÍDA | 17478.3
(5): DISPENSA; (6): SEG DO TRABALHO; (8): TIAGO E CIA LTDA; (16): 3.3.90.39.99; (17): 35000; (18): 35000; (19): 35000; (20): EM ANDAMENTO | 77000
DISPENSA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 07.696.298/0001-65 | ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM |  |  |  | S/N | 2022-01-05 | 2022-04-05 | 29985.3 | 3.3.90.39.99 | 10450 | 10450 | 10450 | CONCLUÍDA | 43985
TP 007/2022 | PASSAGEM MOLHADA - JATAÍ | 17.653.616/0001-64 | JCM CONST LTDA | RES-PE-2600807-20220803-02 | S2iD | 104222.49 | 041/2022 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 136872.73 | 4.4.90.51.99 | 30589.25 | 30589.25 | 30589.25 | CONCLUÍDA | 30589.25
(6): INSTALAÇÕES DE CÂMARAS; (8): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA; (17): 3520; (18): 3520; (19): 3520 | 3520
DISPENSA | SERVIÇO TOPOGRAFIA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGº |  |  |  | 002/2023 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 111240 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  |  |  | 001/2023 | 2023-05-19 | 2023-11-15 | 82331 |  |  |  |  | CONCLUÍDA
TP 001/2023 | PAV.RUA ANÍSIO BRASÍLIO DE ASSUNÇÃO | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  | FEM III |  | 058/2023 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 183412.59 |  | 43746.32 | 43746.32 |  | EM ANDAMENTO | 43746.32
TP 006/2022 | PAV. RUA SÃO SEBASTIÃO | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 045/2022 | 2023-01-02 | 2023-07-02 | 689520.32 | 4.4.90.51.99 | 181520.09 | 181520.09 | 221088.16 | CONCLUÍDA | 221088.16
(16): TOTAL; (17): 2181141.91; (18): 2286683.81; (19): 3522162.95 | 5386872.72
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Altinho | 06/02/2024
|  |  | Secretário de Obras |  |  |  |  | -Prefeito - |  |  |  | eng fiscal

## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
CONSOLIDADO
UNIDADE: | Prefeitura Municipal de Altinho | [5 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL:
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO | FATURAMENTO TOTAL ATÉ 2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TP 003/2017 | Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS | 05.244.095/0001-02 | Construtora BG Eireli EPP | 084703420001/14-03 | FNS | 408000 | 006/2018 | 2018-07-05 |  | 572979.82 | 4.4.90.51.00 |  |  | 62121.37 | PARALISADA - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO | 62121.37
CV 001/2018 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA FISCALIZAÇÃO | 00.373.705/0001-54 | CONSTRUTORA PERFIL EIRELI |  |  |  | 006/2018 | 2018-02-07 | 2024-02-07 | 540000 | 3.3.90.39 | 18000 | 18000 | 18000 | EM ANDAMENTO | 342000
(5): DISPENSA; (6): MANUTENÇÃO DE EQUIP; (8): CASA DO CAMPONES; (16): 3.3.90.39.99; (17): 150; (18): 150; (19): 150; (20): CONCLUÍDA | 150
PREGÃO 011/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 078/2017 | 2017-07-12 | 2023-07-12 | 4990518.72 | 3.3.90.39.27 | 484782.99 | 484782.99 | 1166225.39 | CONCLUÍDA | 2180091.37
pregão 08/2022 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQ PESADAS | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 035/2022 | 2022-07-12 | 2024-07-12 | 484851.5 | 3.3.90.39.27 | 253780.15 | 253780.15 | 253780.15 | EM ANDAMENTO | 253780.15
TP 03/2018 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM III | 296668.63 | 058/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 290185.21 | 4,4.90.51.00 |  |  | 87055.16 | destratada | 87055.16
TP 04/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES | 26.769.119/0001-17 | JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP | 021/2015 | FEM III | 507575.33 | 059/2018 | 2018-09-24 | 2022-03-26 | 495031.34 | 4,4.90.51.00 | 0 | 0 | 33701.61 | destratada | 33701.61
TP 03/2021 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  | FEM III |  | 026/2021 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 812018.62 | 3.3.90.39.99 | 34803.87 | 140345.77 | 923245.09 | EM ANDAMENTO | 923245.09
TP 04/2022 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS EM DIV RUAS COHAB | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  | FEM III |  | 042/2022 | 2022-11-28 | 2023-11-28 | 393594.72 | 4.4.90.51.99 | 43096.48 | 43096.48 | 43096.48 | EM ANDAMENTO | 43096.48
TP 08/2022 | REFORMA DE ESCOLA | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  |  |  | 007/2023 | 2023-02-08 | 2024-12-12 | 84916.92 | 4.4.90.51.99 | 67838.74 | 67838.74 | 67838.74 | EM ANDAMENTO | 67838.74
TP003/2022 | REFORMA PÇA JOSÉ F. DE LIMA | 17.985.704/0001-63 | FERREIRA E MORAES LTDA-ME |  |  |  | 040/2022 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | 1059379.7 | 4.4.90.51.07 | 498672.59 | 498672.59 | 91110.12 | EM ANDAMENTO | 498672.59
DISPENSA | SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE | 11.863.530/0001-80 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA |  |  |  | 007/2022 | 2023-01-01 |  |  | 3.390.39.99 | 13740 | 13740 | 13740 | EM ANDAMENTO | 13740
TP 006/2022 | PAV EM PARALELEPÍPEDOS DIST TAQUARA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 045/2022 | 2023-01-02 | 2023-07-01 | 689520.52 | 4.4.90.51.99 | 418720.55 | 418720.55 | 418720.55 | EM ANDAMENTO | 418720.55
DISPENSA | CONSTRUÇÃO DE FOSSA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 27/2023 | 2023-05-23 | 2023-11-23 | 25767.64 | 4.4.90.51.99 | 25252.58 | 25252.58 | 25252.58 | CONCLUÍDA | 25252.58
DISPENSA | REMOÇÃO DE ENTULHOS | 41.465.490/0001-89 | CONST E LOC LIMA |  |  |  | 26/2023 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 18417.6 | 4.4.90.51.99 | 17478.3 | 17478.3 | 17478.3 | CONCLUÍDA | 17478.3
(5): DISPENSA; (6): SEG DO TRABALHO; (8): TIAGO E CIA LTDA; (16): 3.3.90.39.99; (17): 35000; (18): 35000; (19): 35000; (20): EM ANDAMENTO | 77000
DISPENSA | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 07.696.298/0001-65 | ALVES VIANA OBRAS DE URB E COM |  |  |  | S/N | 2022-01-05 | 2022-04-05 | 29985.3 | 3.3.90.39.99 | 10450 | 10450 | 10450 | CONCLUÍDA | 43985
TP 007/2022 | PASSAGEM MOLHADA - JATAÍ | 17.653.616/0001-64 | JCM CONST LTDA | RES-PE-2600807-20220803-02 | S2iD | 104222.49 | 041/2022 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | 136872.73 | 4.4.90.51.99 | 30589.25 | 30589.25 | 30589.25 | CONCLUÍDA | 30589.25
(6): INSTALAÇÕES DE CÂMARAS; (8): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA; (17): 3520; (18): 3520; (19): 3520 | 3520
DISPENSA | SERVIÇO TOPOGRAFIA | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGº |  |  |  | 002/2023 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 111240 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA CRECHE | 07.353.785/0001-25 | CONSTRUTORA INHUMAS LTDA |  |  |  | 001/2023 | 2023-05-19 | 2023-11-15 | 82331 |  |  |  |  | CONCLUÍDA
TP 001/2023 | PAV.RUA ANÍSIO BRASÍLIO DE ASSUNÇÃO | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  | FEM III |  | 058/2023 | 2023-11-13 | 2024-11-13 | 183412.59 |  | 43746.32 | 43746.32 |  | EM ANDAMENTO | 43746.32
TP 006/2022 | PAV. RUA SÃO SEBASTIÃO | 42.902.400/0001-32 | WLE ENGª |  |  |  | 045/2022 | 2023-01-02 | 2023-07-02 | 689520.32 | 4.4.90.51.99 | 181520.09 | 181520.09 | 221088.16 | CONCLUÍDA | 221088.16
(16): TOTAL; (17): 2181141.91; (18): 2286683.81; (19): 3522162.95 | 5386872.72
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
Altinho | 06/02/2024
|  |  | Secretário de Obras |  |  |  |  | -Prefeito - |  |  |  | eng fiscal