## Table 1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO EXERCICIO DE 2022

## Table 2
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO	EXERCÍCIO: 2022
	PERÍODO: 01/01/2022 À 31/12/2022

## Table 3
OBRAS OU SERVIÇOS					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº / PROCESSO LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO		CONTRATO					ADITIVO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR / CONTRATADO (R$)	DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO / ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO / ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
				ACUMULADO
CONTRATO Nº 019/2021 PROCESSO Nº 048/2020 TOMADA DE PREÇO Nº / 002/2020 CONTRATO DE REPASSE Nº / 891474/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 891474/2019-operação n°1.066.191-82-aprovado e autorizado em LAE.	22.931.084/0001-10	Construtora Ipogil Eireli				R$ 312.040,45				44.90.51.00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTRATO Nº 009/2022 PROCESSO Nº 005/2022 CONVITE Nº 001/2022	Contratação de Empresa de engenharia para pavimentação de diversas ruas em paralelepípedos graníticos no Município de Araçoiaba - PE.	22.931.084/0001-11	Construtora Ipogil Eireli	009/2022	18/02/2022	90 DIAS	R$ 312.112,92				4.4.90.51.00	R$312.112,92	R$312.112,92	R$312.112,92	R$312.112,92	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 150/2021 PROCESSO Nº 087/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº / 001/2021	Construção de Escola do Ensino Fundamental I, composta de 12 (doze) salas de aula no Município de Araçoiaba - PE.	22.931.084/0001-10	Construtora Ipogil Eireli	150/2021	20/09/2021	180 DIAS	R$ 3.112.972,00			R$175.542,98	4.4.90.51.99	R$ 1.017.681,72	R$ 977.535,79	R$ 977.535,79	R$ 3.248.368,91	EM EXECUÇÃO
				R$3.288.514,98
CONTRATO Nº 025/2022 PROCESSO Nº 015/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº / 002/2022 CONVÊNIO Nº 019/2022 SEDUH	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos e drenagem na Avenida Maria Benigna de Arraes, no Município de Araçoiaba - PE.	22.931.084/0001-10	Construtora Ipogil Eireli	008/2022	30/06/2022	264 DIAS	R$ 1.880.213,78				4.4.90.51.00	R$ 1.770.873,87	R$ 1.770.873,87	R$ 1.770.873,87	R$ 1.770.873,87	EM EXECUÇÃO
CONTRATO Nº 026/2022 PROCESSO Nº 017/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº / 004/2022 CONVÊNIO Nº 043/2022 SEDUH	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos e drenagem no Loteamento Flores, no Município de Araçoiaba - PE.	22.931.084/0001-10	Construtora Ipogil Eireli	009/2022	04/07/2022	234 DIAS	R$ 1.069.514,96				4.4.90.51.00	R$ 1.069.514,96	R$ 1.069.514,96	R$ 1.069.514,96	R$ 1.069.514,96	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 017/2022 PROCESSO Nº 010/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº / 001/2022	Contratação de empresa especializada de engenharia para implementação de nova rede de drenagem pluvial na área de "baixada" e canal do Bom Jesus no Município de Araçoiaba - PE	22.931.084/0001-10	Construtora Ipogil Eireli	017/2022	05/04/2022	270 DIAS	R$ 1.567.348,86				0.01.00.001.001	R$ 1.212.086,33	R$ 1.212.086,33	R$ 1.212.086,33	R$ 1.212.086,33	EM EXECUÇÃO
CONTRATO Nº 010/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 CONVITE Nº 002/2022	Contratação de empresa de engenharia para recomposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, meio fio e drenagem no município de Araçoiaba - PE	23.431.088/0001-00	VA Rocha Filho Construtora e Serviços EIRELI - EPP	010/2022	18/02/2022	180 DIAS	R$314.240,14				0.01.00.001.001	R$ 314.240,14	R$ 314.240,14	R$ 314.240,14	R$ 314.240,14	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 020/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 CONVITE Nº 001/2022	Contratação de Empresa de Engenharia para Manutenção de Prédios Públicos do Município de Araçoiaba	11.963.541/0001-31	Duarte Construtora e Empreendimentos EIRELI	017/2022	10/03/2022	90 DIAS	R$164.673,72				33.90.39.00	R$ 164.673,72	R$ 164.673,72	R$ 164.673,72	R$ 164.673,72	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 039 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 CONVITE Nº 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para manutenção dos prédios da saúde no município de Araçoiaba	32.507.681/0001-75	JM Empreendimentos LTDA	039/2022	20/08/2022	45 DIAS	R$274.744,60				33.90.39.00	R$ 274.744,60	R$ 274.744,60	R$ 274.744,60	R$ 274.744,60	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 048/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022 CONVITE Nº 007/2022	Requalificação das escolas municipais do Município de Araçoiaba	35.299.724/0001-62	Construtora Souza Empreendimentos Construção e Incorporação Imobiliárias LTDA	048/2022	20/07/2022	90 DIAS	R$313.099,04				33.90.39.00	R$ 313.099,04	R$ 313.099,04	R$ 313.099,04	R$ 313.099,04	CONCLUÍDO
CONTRATO Nº 068/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022 CONVITE Nº 008/2023	Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação de poços artesianos com instalação em diversos locais no município de Araçoiaba - PE	21.482.226/0001-46	C&C Construtora e Prestadora LTDA	068/2022	01/09/2022	120 DIAS	R$313.859,76				33.90.39.02	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	EM EXECUÇÃO
CONTRATO Nº 076/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022 CONVITE Nº 009/2022	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de demolição e reforço estrutural em reservatórios de água no município de Araçoiaba - PE	43.081.856/0001-41	Isnard Engenharia EIRELI	076/2022	01/09/2022	90 DIAS	R$230.133,74				33.90.39.01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	EM EXECUÇÃO
				TOTAL	R$ 6.449.028,30	R$ 6.408.882,37	R$ 6.408.882,37	R$ 8.679.715,49

## Table 4
DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS E ESTÃO ATUALIZADAS

## Table 5
Assinado de forma digital por FELIPE DE BARROS / FELIPE DE BARROS MELO:07937986476 MELO:07937986476 / Dados: 2023.03.30 15:34:15 -03'00'

## Table 6
FELIPE DE BARROS MELO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL E HABITAÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO