## Planilha1
10/20/2016	OS
4/18/2017	FIM CONTRATO
10/15/2017	1° AD
4/13/2018	2° AD
10/10/2018	3° AD

## MAPA_GERAL_-_CUMARU
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2018					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - JUNHO					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE / 004/2018	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	12.109.720/0001-79	I.H.C. DE ALMEIDA - ME	009/2018	09/04/2018	12 MESES	60.000,00	09/04/2019				3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Andamento
CONVITE / 004/2017	Construção do Centro de Apoio as atividades da Mulher Cumaruense					25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	036/2017	18/07/2017	03 MESES	58.238,84	18/10/2017		13.887,88	13.887,88	15.451.0250.1116.0000	41.512,73	12.656,03	12.656,03	41.512,73	Finalizado
CONVITE / 005/2017	Reforma da Escola Manoel Gomes de Melo	-	-	-	-	25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	041/2017	11/08/2017	03 MESES	83.908,30	11/11/2017		-6.987,61	-6.987,61	12.368.1880.1105.0000	76.920,69	17.681,99	17.681,99	76.920,69	Finalizado
TOMADA DE PREÇOS / 002/2017	Continuação da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, anexa à Escola Professora Gilda Bertino Gomes	3522/2012	FNDE	509.988,22	-	05.244.094/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	045/2017	21/09/2017	04 MESES	137.770,09	21/01/2018	08 MESES (2 ADITIVOS DE PRAZO)	3.285,89	3.285,89	12.368.1880.1105.0000	131.404,76	21.416,30	21.416,30	131.404,76	Andamento
CONVITE / 002/2017	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	07.825.162/0001-08	PINA BUENO ENGENHARIA	015/2017	13/032017	12 meses	69.600,00	13/032018	12 meses (1 aditivo de prazo)	0	0	3.3.90.39.00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	63.800,00	Andamento
CONVITE / 009/2017	Construção de Muro na Escola João Duarte	-	-	-	-	26.995.132/0001-94	MARES INCORPORAÇÕES EIRELI - ME	001/2018	05/01/2018	04 MESES	45.625,24	05/05/2018	04 MESES (1 ADITIVO DE PRAZO)	1° ADITIVO: R$ 1.768,72 / 2° ADITIVO: R$ -8.574,59	-6.805,87	12.361.4962.1105.0000	36.083,77	36.083,77	36.083,77	36.083,77	Andamento
CONVITE / 002/2016	Construção do Curral da Feira Agropecuária					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	50/2016	20/10/2016	06 MESES	141.861,47	18/04/2017	1 ANO E SEIS MESES (3 ADITIVO DE PRAZO)	-	-	20.605.0960.1134.0000	80.900,83	27.880,89	27.880,89	80.900,83	Andamento

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MAPA_GERAL_-_1°_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2018					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - MARÇO					Marcondes José de Lima					Carlos André da Silva Gomes					Mariana Mendes de Medeiros
					Secretário de Gabinete					Secretário de Infraestrutura					Prefeita
					CPF: 044.744.584-78					CPF: 034.210.444-65					CPF: 658.154.244-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE / 004/2017	Construção do Centro de Apoio as atividades da Mulher Cumaruense					25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	036/2017	18/07/2017	03 MESES	58.238,84	18/10/2017		13.887,88	13.887,88	15.451.0250.1116.0000	28.856,70	-	-	28.856,70	Finalizado
CONVITE / 005/2017	Reforma da Escola Manoel Gomes de Melo	-	-	-	-	25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	041/2017	11/08/2017	03 MESES	83.908,30	11/11/2017		-6.987,61	-6.987,61	12.368.1880.1105.0000	76.920,69	17.681,99	17.681,99	76.920,69	Finalizado
TOMADA DE PREÇOS / 002/2017	Continuação da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, anexa à Escola Professora Gilda Bertino Gomes	3522/2012	FNDE	509.988,22	-	05.244.094/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	045/2017	21/09/2017	04 MESES	137.770,09	21/01/2018	08 MESES (2 ADITIVOS DE PRAZO)	3.285,89	3.285,89	12.368.1880.1105.0000	123.894,70	7.510,06	7.510,06	123.894,70	Andamento
CONVITE / 002/2017	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	07.825.162/0001-08	PINA BUENO ENGENHARIA	015/2017	13/032017	12 meses	69.600,00	13/032018	12 meses (1 aditivo de prazo)	0	0	3.3.90.39.00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	63.800,00	Andamento
CONVITE / 009/2017	Construção de Muro na Escola João Duarte	-	-	-	-	26.995.132/0001-94	MARES INCORPORAÇÕES EIRELI - ME	001/2018	05/01/2018	04 MESES	45.625,24	05/05/2018	04 MESES (1 ADITIVO DE PRAZO)	1° ADITIVO: R$ 1.768,72 / 2° ADITIVO: R$ -8.574,59	-6.805,87	12.361.4962.1105.0000	36.083,77	36.083,77	36.083,77	36.083,77	Andamento
CONVITE / 002/2016	Construção do Curral da Feira Agropecuária					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	50/2016	20/10/2016	06 MESES	141.861,47	18/04/2017	1 ANO E SEIS MESES (3 ADITIVO DE PRAZO)	-	-	20.605.0960.1134.0000	80.900,83	27.880,89	27.880,89	80.900,83	Andamento

Cumaru, 05 de Julho de 2018

## MAPA_GERAL_-_2°_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2018					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL - JUNHO					Marcondes José de Lima					Carlos André da Silva Gomes					Mariana Mendes de Medeiros
					Secretário de Gabinete					Secretário de Infraestrutura					Prefeita
					CPF: 044.744.584-78					CPF: 034.210.444-65					CPF: 658.154.244-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE / 004/2018	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	12.109.720/0001-79	I.H.C. DE ALMEIDA - ME	009/2018	09/04/2018	12 MESES	60.000,00	09/04/2019	-	-	-	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Andamento
CONVITE / 004/2017	Construção do Centro de Apoio as atividades da Mulher Cumaruense					25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	036/2017	18/07/2017	03 MESES	58.238,84	18/10/2017	-	13.887,88	13.887,88	15.451.0250.1116.0000	41.512,73	12.656,03	12.656,03	41.512,73	Finalizado
CONVITE / 005/2017	Reforma da Escola Manoel Gomes de Melo	-	-	-	-	25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - EPP	041/2017	11/08/2017	03 MESES	83.908,30	11/11/2017	-	-6.987,61	-6.987,61	12.368.1880.1105.0000	76.920,69	17.681,99	17.681,99	76.920,69	Finalizado
TOMADA DE PREÇOS / 002/2017	Continuação da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, anexa à Escola Professora Gilda Bertino Gomes	3522/2012	FNDE	509.988,22	-	05.244.094/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	045/2017	21/09/2017	04 MESES	137.770,09	21/01/2018	08 MESES (2 ADITIVOS DE PRAZO)	3.285,89	3.285,89	12.368.1880.1105.0000	131.404,76	21.416,30	21.416,30	131.404,76	Andamento
CONVITE / 002/2017	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	07.825.162/0001-08	PINA BUENO ENGENHARIA	015/2017	13/032017	12 meses	69.600,00	13/032018	12 meses (1 aditivo de prazo)	0	0	3.3.90.39.00	0	0	0	63.800,00	Andamento
CONVITE / 009/2017	Construção de Muro na Escola João Duarte	-	-	-	-	26.995.132/0001-94	MARES INCORPORAÇÕES EIRELI - ME	001/2018	05/01/2018	04 MESES	45.625,24	05/05/2018	04 MESES (1 ADITIVO DE PRAZO)	1° ADITIVO: R$ 1.768,72 / 2° ADITIVO: R$ -8.574,59	-6.805,87	12.361.4962.1105.0000	36.083,77	36.083,77	36.083,77	36.083,77	Andamento
CONVITE / 002/2016	Construção do Curral da Feira Agropecuária					24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	50/2016	20/10/2016	06 MESES	141.861,47	18/04/2017	1 ANO E SEIS MESES (3 ADITIVO DE PRAZO)	-	-	20.605.0960.1134.0000	80.900,83	27.880,89	27.880,89	80.900,83	Andamento

Cumaru, 05 de Julho de 2018

## MAPA_GERAL_-_3°_TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO - SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE / 004/2018	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	12.109.720/0001-79	I.H.C. DE ALMEIDA - ME	009/2018	09/04/2018	12 MESES	60.000,00	09/04/2019	-	-	-	3.3.90.39.00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS / 002/2017	Continuação da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, anexa à Escola Professora Gilda Bertino Gomes	3522/2012	FNDE	509.988,22	-	05.244.094/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	045/2017	21/09/2017	04 MESES	137.770,09	21/01/2018	08 MESES (2 ADITIVOS DE PRAZO)	3.285,89	3.285,89	12.368.1880.1105.0000	131.404,76	21.416,30	21.416,30	131.404,76	Andamento
CONVITE / 002/2017	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	-	-	-	07.825.162/0001-08	PINA BUENO ENGENHARIA	015/2017	13/032017	12 meses	139.200,00	13/032018	12 meses (1 aditivo de prazo)	0	0	3.3.90.39.00	0	11.600,00	11.600,00	75.400,00	Andamento
CONVITE / 002/2016	Construção do Curral da Feira Agropecuária	016/2015	FEM	150.000,00		24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI	50/2016	20/10/2016	06 MESES	141.861,47	18/04/2017	1 ANO E SEIS MESES (3 ADITIVO DE PRAZO)	-	-	20.605.0960.1134.0000	84.845,00	3.944,17	31.825,06	84.845,00	Andamento
CONVITE / 009/2017	Construção de Muro na Escola João Duarte	-	-	-	-	26.995.132/0001-94	MARES INCORPORAÇÕES EIRELI - ME	001/2018	10/01/2018	06 MESES	45.625,24	09/07/2018	06 MESES (1 ADITIVO DE PRAZO)	1° ADITIVO: R$ 1.768,72 / 2° ADITIVO: R$ -8.574,59	-6.805,87	12.361.4962.1105.0000	36.083,77	36.083,77	36.083,77	36.083,77	Andamento
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Chã de Trinta	1131.9452.0001/16-006	FMS	110.011,00		09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	001/2018	05/07/2018	05 MESES	100.805,99	02/12/2018				10.301.2240.1146.0000	13.137,94	13.137,94	13.137,94	13.137,94	Andamento
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Campo de Buraco	1131.9452.0001/16-003	FMS	101.866,00		09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	001/2018	05/07/2018	05 MESES	100.364,30	02/12/2018				10.301.2240.1146.0000	12.539,66	12.539,66	12.539,66	12.539,66	Andamento
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Riacho de Pedra	1131.9452.0001/16-002	FMS	105.276,00		09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	001/2018	05/07/2018	05 MESES	103.020,15	02/12/2018				10.301.2240.1146.0000	9.513,12	9.513,12	9.513,12	9.513,12	Andamento

Cumaru, 10 de outubro de 2018

	_____________________________________________					_____________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
	Marcondes José de Lima					Italo Henrique Cavalcante de Almeida					Carlos André da Silva Gomes					Mariana Mendes de Medeiros
	Secretaria de infraestrutura					Engenheiro Consultor					Secretário de Infraestrutura					Prefeita
	CPF: 044.744.584-78					CPF: 079.630.314-29					CPF: 034.210.444-65					CPF: 658.154.244-04

## MAPA_GERAL_-_2019_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO REFERENCIAL: 2019

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO (DIAS)	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (DIAS)	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		data aditivo final
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CONVITE / 004/2018	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil	-	PM	-	-	12.109.720/0001-79	I.H.C. DE ALMEIDA - ME	009/2018	09/04/2018		60.000,00	09/04/2019	-	-	-	3.3.90.39.00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	Finalizado	#VALOR!
CONVITE / 002/2017	Contratação de empresa de Serviços Técnicos de Assessoria na área de Engenharia Civil		PM	-	-	07.825.162/0001-08	PINA BUENO ENGENHARIA	015/2017	13/03/2017	365	139.200,00	3/13/2018	730	208.800,00	-	3.3.90.39.00	197.200,00	87.000,00	87.000,00	197.200,00	Andamento	3/12/2020
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Chã de Trinta	11319.4520001/16-006 - 2016	FMS	110.011,00	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	003/2018	05/07/2018	150	100.805,99	02/12/2018	450	-	-	4.4.90.51.99 0.02.27	110.008,89	87.831,76	87.831,76	110.008,89	Finalizado	2/25/2020
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Campo de Buraco	11319.4520001/16-003 - 2016	FMS	101.866,00	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	003/2018	05/07/2018	150	100.364,30	02/12/2018	450	-	-	4.4.90.51.99 0.02.27	88.204,50	66.671,57	66.671,57	88.204,50	Finalizado	2/25/2020
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Riacho de Pedra	11319.4520001/16-002 - 2016	FMS	105.276,00	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	003/2018	05/07/2018	150	98.408,68	02/12/2018	450	110.08,29		4.4.90.51.99 0.02.27	90.326,07	70.058,82	70.058,82	90.326,07	Finalizado	2/25/2020
TOMADA DE PREÇOS / 001/2018	Reforma do PSF de Serra do Umari	11319.4520001/16-004 - 2016	FMS	108.866,00	-	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÔES LTDA EPP	003/2018	05/07/2018	150	103.020,15	02/12/2018	450	117.726,19	-	4.4.90.51.99 0.02.27	117.726,19	102.850,68	102.850,68	117.726,19	Finalizado	2/25/2020
TOMADA DE PREÇOS / 002/2018	Construção do Velório e Ampliação do Cemitério	EP 40/2017	FEM	400.000,00	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	016/2018	02/07/2018	150	393.949,63	29/11/2018	600	-	-	15.451.3231.1125.0000	172.373,73	52.381,23	52.381,23	172.373,73	Andamento	7/21/2020
TOMADA DE PREÇOS / 002/2018 FMS	Complementação da Construção da Unidade de Saúde do Matadouro	11319.4520001/13-003 - 2016	FMS	408.000,00	122.392,48	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	004/2018 FMS	05/07/2018	210	365.482,30	31/01/2019	630	-	-	4.4.90.51.99 05.27	146.076,84	110.428,15	110.428,15	146.076,84	Andamento	10/22/2020
TOMADA DE PREÇOS / 002/2018 FMS	Complementação da Construção da Unidade de Saúde de Jenipapeiro	11319.4520001/13-002 - 2016	FMS	408.000,00	95.863,52	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	004/2018 FMS	05/07/2018	210	285.353,59	31/01/2019	630	-	-	4.4.90.51.99 05.27	87.543,32	35.891,07	35.891,07	87.543,32	Andamento	10/22/2020
CONVITE / 004/2017	Construção do centro de apoio as atividades da mulher cumaruense	TA 16/2015	FEM MULHER	42.141,75	17.812,51	25.144.118/0001-14	NM INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS	004/2017	18/07/2017	90	58.234,84	10/16/2017	-	72.126,72	-	4.4.90.51.99	72.126,72	12.706,64	12.706,64	72.126,72	finalizado	#VALOR!
TOMADA DE PREÇOS / 004/2018 PM	Contratação de empresa de engenharia para a obra de urbanização do parque município de Cumaru-PE	EP 263/2017	FEM	295.394,42	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	018/2018	05/07/2018	120	296.317,27	12/2/2018	600	-	-	4.4.90.51.99	87.998,34	87.998,34	87.998,34	87.998,34	paralisado	6/24/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 001/2018	Contratação de empresa especializada para construção de escola de 12 (dose) salas, padrão FNDE	201802596 - 2018	FNDE	4.022.804,26	-	17.440.286/0001-29	COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	040/2018	19/12/2018	365	3.982.574,20	19/12/2019	365	4.179,296,29		4.4.90.51.99	422.272,96	422.272,96	422.272,96	422.272,96	Andamento	12/18/2020
TOMADA DE PREÇOS / 001/2017	Continuação de uma quadra escolar coberta no distrito de Ameixas, Cumaru-PE	PAC2 711/2011	FNDE	489.999,99	149.635,48	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	042/2017	11/09/2017	180	126.406,07		120			4.4.90.51.99					Paralisada	7/8/2018
TOMADA DE PREÇOS / 002/2017	Continuação de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário anexada a escola mun prof Gilda Bertino Gomes	PAC2 3522/2012	FNDE	509.988,22	89.673,50	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP	048/2017	21/09/2017	120	137.770,09	1/19/2018	840	141.055,98		4.4.90.51.99	131.404,76			131.404,76	Paralisada	5/8/2020
TOMADA DE PREÇOS / 004/2018	Reforma do Posto de Saúde de Poços	11319.4520001/16-005 - 2016	Ministerio da Saúde	116.538,00	-	07.310.925/0001-88	ATHUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	005/2018	19/09/2018	180	114.513,58	3/18/2019	540			4.4.90.51.99					Andamento	9/8/2020
TOMADA DE PREÇOS/ 003/2018	contratação de empresa de engenharia para construção de pórtico na entrada do município de Cumaru/PE		FEM	217.144,66	-	19.993.011/0001-48	CONSTRUTORA TERPAV INCORPORAÇÃO LTDA EPP	017/2018	02/07/2018	150	214.540,79	02/12/2018				4.4.90.51.99					Distratada	11/29/2018
CONVITE / 006/2018	contratação de empresa de engenharia para REFORMA DA QUADRA DE POÇOS E PRAÇA	EP 348/2017	FEM	99.859,56		10.241.734/0001-16	HE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	019/2018	02/07/2018	90	98.574,38	9/30/2018				27.813.2240.1141.0000	18.095,38			18.095,38	Distratada	9/30/2018
TOMADA DE PREÇOS/ 001/2018	contratação de empresa de engenharia para obra de urbanização do açude as margens da PE-95, no distrito de Ameixas, no município de Cumaru/PE	EP 586/2017	FEM	438.267,32	-	19.993.011/0001-48	CONSTRUTORA TERPAV INCORPORAÇÃO LTDA EPP	015/2018	02/07/2018	210	416.205,42	02/02/2019				4.4.90.51.99					Distratada	1/28/2019
CONVITE / 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e ampliação de 8 unidades escolares no município		PM			10.829.193/0001-41	TOP CONSTRUTORA EIRELI	021/2019	11/06/2019	365	306.436,27	11/06/2020	0	298.163,33	-	4.4.90.51.99	147.691,63	108.492,41	108.492,41	147.691,63	Distratada	6/10/2020
					Tenha
Cumaru, 15 de abril de 2020

	__________________________________________________________________					_______________________________________________________________________					________________________________________________________________________
	KLEBER VIANA BUENO TELLES					JOSÉ GOMES BARBOSA NETO					Mariana Mendes de Medeiros
	Engenheiro Consultor					Auxiliar de engenharia					Prefeita Constitucional
	CPF: 866.031.754-87					CPF: 134.021.574-89					CPF: 658.154.244-04
	CREA - PE 027115-D-PE

## 1º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)