## Fevereiro_á_15_Jan_a_15__abril_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2014)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS					EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02					PERÍODO REFERENCIAL: 1° TRIMESTRE (REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2014 A 15 DE ABRIL DE 2014)

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CP-005/2009	Prestação de serviços de Limpeza Urbana	----------	----------	----------	----------	35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	079/2009	14/12/2009	12 Meses	6.754.428,72	----------	1° TAD 12 -Meses, 3° TAD 12 Meses, 5º TAD - 12 Meses, 7º TAD - 12 Meses	2º TAD - R$ 1.123.934,98, 4º TAD - R$745.175,28,	3.3.90.39					Andamento
CP-011/2010	Obras de pavimentação e sinalização de diversas ruas em diverrsos bairros do município.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	040/2010	01/07/2010	05 Meses	R$4.748.231,57	----------	1° TAD 06 MESES, 3° TAD 06 MESES, 5º TAD 06 MESES, 6º TAD 04 MESES, 8º TAD 06 MESES, 9º TAD 06 MESES	2º TAD - R$ 418.924,13, 4º TAD - R$ 563.549,62,7º TAD - R$ 95.585,04, 10º TAD - R$133.071,72	4.4.90.51					Andamento
TP - 015/2011	Prestação de serviços para prover equipe multidisciplinar para implantação de projeto.	----------	----------	----------	----------	06.906.262/0001-04	Homine Serviços de Qualificação e Educação Básica Ltda	107/2012	17/01/2012	12 Meses	175.634,00	----------	1º TAD - 12 MESES		3.3.90.39					Andamento
CP - 003/2012	Construção de 06(seis) Unidades Escolares de Educação Tipo B, nos bairros Boa Vista, Severiano Moraes Filho, Aloísio Pinto, Dom Helder Camara,Francisco Figueria e Heliópolis ambas neste município.	----------	----------	----------	----------	10.666.244/0001-61	RR Construções Ltda -EPP	062/2012	17/01/2012	12 MESES	7.443.217,05	----------	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 042/2012	Aquisição de veículo automotor, zero quilometro, destinado ao antendimento, das necessidades doProjeto Floreando	----------	---------	----------	----------	10.675.197/0001-12	G-VEL Garanhuns Veículos Ltda	069/2012	17/12/2012	01 MÊS	110.500,00	----------	----------	----------	44.90.52					Concluido
PP-043/2012	Fornecimento de materiais de irrigação,semente e adubos, defensivos e equipamentos de proteção individual,destinados ás atividades correlatas ao programa Horta Comunitária	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZL Comércio Ltda- ME	069/2012	20/12/2012	01 MÊS	442.937,75				33.90.30					Concluido
PP-044/22012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	10.517.296/0001-76	Distribuidora Dias Ouro Preto Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MES	111.997,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.946.524/0001-93	ZLCommércio Ltda	070/2012	26/12/2012	01 MÊS	85.015,00	----------	----------	----------	33.90.39					Concluido
PP-044/2012	Generos Alimentícios (não perecíveis),para entrega imediata,destinados as Ações Socioeducativas de Esportes,Cultura, Jornada e Lazer em atendimento aos adolescentes doprograma nacional de inclusão de jovens-PROJOVEM Adolescente	----------	----------	----------	----------	05.449.553/0001-40	Tutto Limp.Distribuidora Ltda -EPP	070/2012	26/12/2012	01 MES	26.052,30	______	----------	----------	33.90.39					Concluido
CP - 001/2013	Contratação de empresas de engenharia para executar obras de construção de 04(quatro) quadras escolares cobertas com vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre situadas respectivamente nos bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severino Moraes Filho e Magano,neste município.	----------	----------	----------	----------	09.508.071/0001-74	FORRM ConstruçõesLtda	0699/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.009,22	______	----------	----------	44.90.51					Andamento
PP - 0008/2013	Aquisição Parcelada de material de construção com finalidade de recuperar,reformar, ammpliar ou construir edificações públicas e serviços de engenharia em área pública.	----------	----------	----------	----------	14.651.340/0001-97	Fraga&Matos Ltda	085/2013	08/04/2013		22.999.399,25	_______		______	33.90.30					Andamento
TP - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da drenagem e pavimentação das ruas Aloída Valença,Luiz Gonzaga,Claúdio Alves de Moraes,Raimundo Clemente,Ruas 18 e 45,localizadas na Coahb II Francisco Figueira.	----------	----------	----------	----------	00.758.756/0001-02	Construtora ANCAR Ltda	121/2013	03/05/2013	180 dias	489.001,39	_______	----------	----------	33.90.39					Concluído
TP - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de modernização e eficientização de iluminação das Avenidas Tavares Correia,Rui Barbosa e Santo Antonio.	_______	_______	_______	_______	03.384.750/0001-57	Lançar Consttrutora Ltda	137/2013	16/05/2013	120 dias	897.415,58	______	__________	_______	33.90.39					Concluído
TP - 006/2013	Contratação de serviços Técnicos especializados de engenharia para a implantação de sinalização gráfica(horizontal e vertiical) nas vias do município de Garanhuns.	_______	_______	_______	_______	08.439.201/0001-00	SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda	162/2013	19/06/2013	120 dias	126.265,00	______	______	_______	44.90.51					Concluído

Dispensa-025/2013	Locação de imóvel para sediar o SEPLAN	________	________	________	________	826.064.124-00	Isolda Freitas Porto	151/22013	27/05/2013	07 meses	2.250,00	---------	---------	---------	33.90.36					Concluído
CP - 001/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 04 (quatro) Quadras Escolares Cobertas com Vestiários nas Escolas Municipais: Jaime Luna, Letácio Brito, São Camilo e Hanser Alexandre, situadas respectivamente nos Bairros da Boa Vista, Dom Helder Câmara, Severiano de Moraes Filho e Magano, neste Município.	PAC203504/2012 - PAC202250/2011	FNDE	-------------	-------------	09.508.071/0001-74	FORRM Construções	001/2013	17/06/2013	12 meses	1.873.099,24	-------------	-------------	-------------	44.90.51	89.801,49	89.801,49	89.801,49	89.801,49	Andamento
TP 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serrviços de pavimentação e drenagem das ruas José Ferreira Leal, Jornal do Comércio, Joãodda Silva Souto, José de Alencar, Antoniio Alves da Cunha Pedrosa e 31 de Março no bairro Heliópolis.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	149/2013	29/05/2013	03 meses	70.031,14	81.430,51	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP 008/2013	Contratação de empresa especializada para execução e serviços de melhorias das estradas vicinais do Distrito de São Pedro e Castainho.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	150/2013	05/06/2013	03 meses	90.314,79	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
TP - 009/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção do sistema de abastecimento d'agua no Distrito de Miracica, neste Município.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.355.910/0001-48	Construtora Nápolis	172/2013	11/06/2013	12 meses	131.300,87	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
C - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Centro de Apoio e Integração da Criança- CAIC e Lazer com quiosque,pista de cooper e playground, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.536.997/0001-52	GTA Construções Ltda - EPP	209/2013	06/08/21013	12 MESES	2.622.520,47	-------------	-------------		33.90.39					Andamento
C - 004/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de implantação do projeto Binário de Acesso à Universidade neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	228/2013	077/01/2013	06 MESES	1.836.509,33	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 028/2013	Contratação de empresa para auquisição de emulsão asfáltica RM C1,com finalidadde de fabricar asfalto pré-misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0008-28	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	071/2013	25/06/2013	06 MESES	52.500,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 011/2013	Contratação de empresa de engenharia para reforma das Praças Dom Pedro II e Campos Sales	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	202/22013	24/07/2013	03 meses	228.709,67 192.257,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluída
PP - 042/2013	Contratação de serviços de caminhão sugador de efluentes,para coleta transporte e destino final de resíduos de fossas sépticas e sumidouros dos prédios públicos, caixas de inspeção e desobstrução de condutores da rede de esgoto pública de Garanhuns-PE.	-------------	-------------	-------------	-------------	16.822.059/0001-03	Pernambuco Desentupidora Ltda	210/2013	02/08/2013	12 meses	69.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 013/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação da Rua São Mateus,no bairro da Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	234/2013	223/09/2013	05 meses	77.663,26	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
TP - 015/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar a Melhoria da infa estrutura da Rua Cônego Benigno Lira e trecho da Rua Conselheiro João Francisco,no bairro Santo Antonio,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda	245/2013	05/11/2013	02 MESES	199.314,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 005/2013	Contratação de empresa de engenharia para construção do Colégio Municipal Pe.Agobar Valença,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	269/2013	20/122/2013	12 meses	4.529.3228,,04	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C - 006/2013	Contratação de empresa de engenhharia para executar a construção da Escola Municipal Mmodelo da Coahb II, neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.053.050/0001-01	Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda	270/2013	20/12/2013	12 meses	4.381.381,70	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 007/2013	Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reformas dos prédios públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	COM Construtora Ltda - EPP	019/2014	02/04201	12 MESES	2.166.876,51	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C- 008/2013	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviçosde reforma e ampliação das Escolas municipais: Oscar Francisco da Silva,Batista da Esperança, Julião Capitó,Virgilia Bessa, José Ferreira Sobrinho, Salomão Rodrigues,Francisco Albino da Silva.	-------------	-------------	-------------	-------------	09.653.769/0001-83	Localizar Construção e Locação Ltda.	271/2013	20/12/2013	05 meses	2.310.035,42	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
C-009/2013	Reforma, modernização e eficientização na iluminação de 58 ruas e avenidas no município de Garanhuns totalizando 998 pontos de iluminação pública à serem reformadas e/ou substituídos.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.834.750/0001-57	Lançar construtora				2.207.415,56	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP-057/2013	Contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa e elaboração de perfil sócio ecônomico do município.	-------------	-------------	-------------	-------------	022.611.463/0001-15	Quantmm Engª Pesquisa e Consultoria econômica Ltda	244/2013	20/11/2013	04 meses	34.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 059/2013	Contrataçãode empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração detalhamento, e/ou revisão de projetos,assessoria técnica especializada e apoio a supervisão e fiscalização de serviços públicos.	-------------	-------------	-------------	-------------	12.558.887/0001-17	AGM Construção e Incorporação Ltda	246/2013	26/11/2013	12 meses		-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
PP - 012/2013	Contratação de empresa para implantação do projeto do Binário da Boa Vista,no bairro Boa Vista,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Construtora Ancar Ltda	009/2014	07/02/2014	12 meses	651.817,16	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
TP - 002/2014	Elaboração de projetos de pavimentação,drenagem,sinalização viária e orçamentos das vias não pavimentadas da Bacia do Mundaú A, nos bairros Magano, Aloísio Pinto, Boa Vista e Francisco Figueira.	-------------	-------------	-------------	-------------	11.099.474/0001-59	Consultec - Projetos e Consultoria Ltda	016/20114	13/03/201	05 meses	418.730,75	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Concluído
PP- 02/2014	Contratação de empresa para aquisição de emulsão asfáltica RM 01 C, com finalidade de fabricar asfalto pré--misturado a frio.	-------------	-------------	-------------	-------------	04.420.916/0001-51	EMAM Emulsões e Transporte Ltda	05/2014	29/01/2014	12 MESES	175.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.30					Andamento
PP - 005/2014	Contratação de empresa na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias(banheiro quimicos),incluindo a mntagem,desmontagem,manutenção e higienização diária, para utilização durante as festividades folclóricas e tradicionais(eventos culturais).	-------------	-------------	-------------	-------------	35.583.475/0001-32	Limpadora e Desentupidora Paraibana Ltda	010/2014	19/02/2014	10 meses	260.996,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvel, situado a Avenida Rui Barbosa,nº.771 - Heliópolis,destinado a sediar o Instituto Presbiteriano de Heliópolis IPH da Rede Municipal de Ensino de Garanhuns-PE	-------------	-------------	-------------	-------------	11.467.610/0001-16	Igreja Presbiteriana de Heliópolis	003/2014	03/01/2014	11 meses	5.600,00	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Dispensa	Locação de imóvl situado a rua Presidente Kenedy, 434,Heliópolis,Garanhuns-PE,destinado a sediar o Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e Adolescente de Garanhuns- ABRAÇAR,neste município	-------------	-------------	-------------	-------------	208.040.756-20	Armindo José de Freitas	004/2014	22/01/2014	11 meses	3.000,00	-------------	-------------	-------------	33.90.36					Andamento
PP - 004/2013	Locação de tapumes metálicos, grades metálicas(disciplinadores) e palco MASTER,para utilização durante o período em que serão realizadas as festividades folclóricas e eventos de apelo turístico.	-------------	-------------	-------------	-------------	10.257.709/0001-20	Claudino Comunicação Marketing e Serviços Ltda				463.637,97	-------------	-------------	-------------	33.90.39					Andamento
Conc. - 001/2014	Execução de serviços de implantação de infraestrutura uurbana com pavimentação e drenagem de 14 ruas dos bairros Boa Vista e Francisco Figueira,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	00.758.75/0001-02	Consttrutora Ancar Ltda	031/2014	25/03/2014	06 meses	2.446.374,60	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 004/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD de diversas ruas no bairro Severiano Moraes Filho,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	017/2014	14/03/2014	04 meses	Lote 1 - 268.577,15 Lote 2 - 528.007,22	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP- 005/2014	Execução de serviços de reforma da Praça Dom Expedito Lopes no bairro de Heliópolis,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	03.265.219/0001-00	JCR Construção e Incorporação Ltda	018/2014	13/03/2014	04 MESES	116.870,00	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
Conc. - 002/2014	Execução de serviços em paralelepípedos calçamento e drenagem de diversas vias no bairro Magano.	-------------	-------------	-------------	-------------	05.545.366/0001-60	CPM Construtora Ltda - EPP	037/2014	02/042014	08 MESES	1.826.430,23	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento
TP - 006/2014	Execução de serviços de pavimentação em TSD emm diversas ruas do bairro Aloisio Pinto,neste município.	-------------	-------------	-------------	-------------	07.308.813/0001-92	GL Empreendimentos Lttda	038/2014	31/03/2014	05 meses	515.057,31	-------------	-------------	-------------	3.3.90.39					Andamento

					TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Garanhuns, 15 de abril de 2014.

			Wanessa Pereira Santos					Izaias Régis Neto					Fernando Nunes de Souza
			CPF. 064.624.774-31					CPF nº					CPF: 000.977.214-68
			Responsável pelo preenchimento					Ordenador de despesa					Secretário de Planejamento

## 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
Item 46, Anexo II da Resolução Nº 189/2022.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: MAPA ANUAL DE OBRAS 2022

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(23)	(23)
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS.	1081571	FNDE	R$ 3.519.045,77	R$ 472.436,13	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	Nº 017/2021	29/11/2021	365	R$ 3.722.767,90	29/11/2022	x		4.4.90.51.00	R$ 609.177,37	R$ 609.177,37	R$ 609.177,37	R$ 609.177,37	EM ANDAMENTO	Termo de Rescisão em 23/01/2023
TOMADA DE PREÇOS 002/2017	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL GILDA BERTINO GOMES, CENTRO CUMARU/PE.	PAC23522/2012	FNDE	R$ -	R$ -	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	Nº 048/2017	21/09/2017	120	R$ 137.770,09	19/01/2018	x	3.285,89	4.4.90.51.00	R$ 141.055,99	R$ 9.651,21	R$ 9.651,21	R$ 141.055,99	CONCLUÍDO	Obra finalizada
TOMADA DE PREÇOS 001/2021	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM PALCO - PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE AMEIXAS, NESTE MUNICÍPIO DE CUMARU/PE.	PAC200711/2011	FNDE	R$ 97.999,99	R$ 81.679,24	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº 015/2021	25/10/2021	120	R$ 178.679,05	22/02/2022	x	R$ 218.855,10 (2º aditivo)	4.4.90.51.00	R$ 218.855,10	R$ 126.871,82	R$ 126.871,82	R$ 218.855,10	CONCLUÍDO	Obra finalizada
CONVITE Nº 005/2022 - CPL/FME	REFORMA E MELHORIA EM GRUPOS ESCOLARES, NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE CUMARU-PE (LOTE 01 - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM DE LIMA SÍTIO DENDÊ) E (LOTE 02 - REFORMA E MELHORIAS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GONÇALVES DE LIMA SÍTIO RIACHO DE PEDRA DE BAIXO)	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº 019/2022	19/09/2022	150	R$ 311.472,69	16/02/2023	x		4.4.90.51.00	R$ 329.716,20	R$ 329.716,20	R$ 329.716,20	R$ 329.716,20	CONCLUÍDO
DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS DE FORMA INDIRETA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CUMARU/PE.	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	S/N	04/08/2020	31	R$ 6.000,00	04/09/2020	-	-	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	CONCLUIDO
CONVITE 004/2022 CPL/FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS DE FORMA INDIRETA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CUMARU/PE.	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	Nº 014A/2022-FME	01/08/2022	365	R$ 81.258,00	01/08/2023	x		3.3.90.39.00	R$ 33.857,50	R$ 33.857,50	R$ 33.857,50	R$ 33.857,50	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2021	REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - MALHADINHA (LOTE 5)	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	Nº 009/2021 FME	12/05/2022	120	R$ 52.782,91	09/09/2022	x		4.4.90.51.00	R$ 49.705,91	R$ 49.705,91	R$ 49.705,91	R$ 49.705,91	DISTRATADA	Termo de rescisão em 29/08/2022
CONVITE Nº 001/2021	REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - AGUA DOCE DE CIMA (LOTE 1)	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	Nº 009/2021 FME	19/05/2022	120	R$ 67.683,27	16/09/2022	x		4.4.90.51.00	R$ 39.963,74	R$ 39.963,74	R$ 39.963,74	R$ 39.963,74	DISTRATADA	Termo de rescisão em 29/08/2023
CONVITE Nº 001/2021	REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE - RIACHO DE PEDRA DE CIMA (LOTE 4)	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ -	R$ -	11.211.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	Nº 009/2021 FME	19/05/2022	120	R$ 52.685,69	16/09/2022	x		4.4.90.51.00	R$ 43.683,23	R$ 43.683,23	R$ 43.683,23	R$ 43.683,23	DISTRATADA	Termo de rescisão em 29/08/2024
			TOTAL					R$ 1.472.015,04	R$ 1.248.626,98	R$ 1.248.626,98	R$ 1.472.015,04

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Município, 23 de março de 2023

		CARLOS HENRIQUE MOURA BORBA				MANOEL RODRIGO BEZERRA DO NASCIMENTO					MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA					MARIANA MENDES DE MEDEIROS
		121.471.034-46				053.729.114-84					642.183.924-04					658.154.244-04
		COORDENADOR DE CONVÊNIOS				ASSESSOR PRESTAÇÃO DE CONTAS					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					PREFEITA

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).