## 1º TRIMESTRE DE 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUMARU
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE DE 2022
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO | [5 empty] | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO (DIAS) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO (DIAS) | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
CONVITE N° 007/2020 | CONSTITUI O OBJETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS E CONVÊNIOS NO MUNICÍPIO DE CUMARU JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE), MINISTÉRIO DA SAÚDE (SISMOB), MINISTÉRIO DAS CIDADES (MI), MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E RECURSOS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | - | - | - | 0 | 12.109.720/0001-79 | IHCA ENGENHARIA | 001/2021 | 15/01/2021 | 365 | 60000 | 2023-01-15 | 365 | 60000 | - | 4.4.90.51.01 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 70000 | EM ANDAMENTO
CONTRATO N° 007/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORAÇAMENTÁRIAS, SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS/ EXECUTIVOS E FISCALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DAS OBRAS DE ENGENHARIA, DESTE MUNICÍPIO. | - | - | - | 0 | 22.779.806/0001-62 | ALFA ENGENHARIA | 007/2021 | 18/03/2021 | 365 | 75000 | 18/03/2022 | - | - | - | 4.4.90.51.01 | 6250 | 12500 | 6250 | 25000 | 75000 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE CUMARU-PE | EP 272/2021 | - | 1008124.38 | 0 | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | 011/2021 | 04/11/2021 | 150 | 873467.13 | 2022-04-03 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 112131.47 | 0 | 84416.34 | 196547.81 | 263156.26 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXEUCUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | 895620/2019 | SUDENE | 1000000 | 0 | 17.696.801/0001-36 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP | 038/2020 | 12/08/2020 | 150 | 768544.28 | 2022-04-14 | 460 | - | - | 4.4.90.51.02 | 211660.08 | 0 | 74000 | 285660.08 | 690997.56 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE AS MARGENS DA PE-95, NO DISTRITO DE AMEIXAS | EP 586/2017 | FEM | 422586.08 | 0 | 14.417.792/0001-09 | SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 003/2020 | 27/01/2020 | 121 | 391168.22 | 2022-04-27 | 700 | 35746.67 | - | 4.4.90.51.00 | 18082.2 | 0 | 22465.57 | 40547.77 | 210790.1 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE CUMARU/ PE | EP 40/2017 | FEM | 393319.5 | 0 | 05.244.095/0001-02 | CONSTRUTORA BG EIRELI | 16/2018 | 05/07/2018 | 120 | 393949.63 | 2022-03-03 | 1217 | - | - | 4.4.90.51.00 | 0 | 22435.85 | 0 | 22435.85 | 283003.19 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 | CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS ACADEMIAS DA SAÚDE, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE EM POÇOS E AMEIXAS | 113194520001/11-007 MS 113194520001/11-006 MS | FMS | 346601.66 | 0 | 31.807.104/0001-36 | MORAES ENGENHARIA EIRELI | 012/2021 | 03/11/2021 | 150 | 346601.66 | 2022-04-02 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 61387.15 | 0 | 0 | 61387.15 | 61387.15 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO AMBULATORIAL SEVERINO DO REGO MEDEIROS | 11319.4520001/17-006 | FMS | 334846.98 | 0 | 19.744.104/0001-39 | RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 008/2018 | 07/12/2018 | 182 | 331449.12 | 2022-07-01 | 1120 | - | - | 4.4.90.51.00 | 56.17 | 0 | 0 | 56.17 | 326270.21 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 | CONTINUAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE POÇOS | 113194520001/16-005 | FMS | 90835.48 | 0 | 20.520.477/0001-05 | HPS CONSTRUTORA EIRELI | 010/2021 | 25/10/2021 | 365 | 81751.93 | 2022-10-25 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 39000.39 | 0 | 0 | 39000.39 | 39000.39 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2021 | CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM PALCO PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE AMEIXAS, CUMARU-PE | CONVÊNIO 711/2011 | FNDE | 179679.23 | 0 | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 015/2021 | 25/10/2021 | 365 | 178679.05 | 2022-10-25 |  | - | - | 4.4.90.51.00 | 10642.72 | 36288.51 | 0 | 46931.23 | 138863.42 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | 1081571 | FNDE | 3991481.9 | 0 | 15.587.379/0001-55 | ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI | 017/2021 | 29/11/2021 | 365 | 3722767.9 | 2022-11-29 | - | - | - | 4.4.90.51.00 | 154254.22 | 316572.21 | 52773.57 | 523600 | 523600 | EM ANDAMENTO
| _________________________________________________________________________ |  |  |  |  | _______________________________________________________________________ | [5 empty] | ________________________________________________________________________
| ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA |  |  |  |  | JOSÉ GOMES BARBOSA NETO | [5 empty] | MARIANA MENDES DE MEDEIROS
| Engenheiro Consultor |  |  |  |  | Diretor do departamento de Obras | [5 empty] | Prefeita Constitucional
| CREA - PE 160.991.108-3 |  |  |  |  | MATRÍCULA: 11411-3 | [5 empty] | CPF: 658.154.244-04
CPF: 134.021.574-90