## Plan1
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CUMARU
DATA | CONCLUIDAS | FALTA | OBSERVAÇÕES
Pilões, Rodrigues, Poços
Beco de Birino, Lagoa de vaca, taquari
Sitío Cabaças, Beta Medeiros
Entrada da Fazenda Doctor José Americo até Senhor Eugênio
Agua Salgada, Ponto de Partida da Fazenda Doctor Vicente Sitio Pau Darco até Riacho do Boi. Agua Salgada fez a estrada que vai sair na casa do senhor Nino queimadas.
Matadouro até ameixas
Sitio Mangueira até Zé Broque Riacho de Pedra, Riacho de Pedra, Dencê até Luis Belo
Riacho de Pedra de Baixo do Grupo escolar até Cachoeira.
Riacho de Pedra de Baixo, Zé Broque até olho D' Agua Fiqueira, (conhecida Ladeira da onça)
2° vezes que fez a estrada de malhadinha, Ponto partichar da Caixa d agua de Taquari do Cajueiro até a Fazenda Doctor Vicente.
Chéu até a fazenda Doctor Vicente
2017-09-29 | Sitio Goiaba, começou de Frente da casa do Pai de Nadjane para terminar em Valdos Campos
2017-10-02 | George Cardoso, bá do Nal
2017-10-03 | Está parada por causa lamina
2017-10-04 | Esta parada por causa lâmina
2017-10-05 | Esta parada por causa lâmina
2017-10-06 | Esta parada por causa lâmina
2017-10-07 | Esta parada por causa lâmina
2017-10-08 | Esta parada por causa lâmina
2017-10-10 | Planeamento do Patio de Evento do Sitio Agua Salgada
2017-10-11 | Parada
2017-10-12 | Feriado dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida
2017-10-13 | Sitio Cachoeira, ate chegar no sitio Dudé fim na curva de Maria Mendes
2017-10-14 | Parada
2017-10-15 | Parada
2017-10-16 | Cumaru ao Posto de Carlinho Pereira Fazendo a Lateral da Pista
2017-10-17 | Cumaru ao Posto de Carlinho Pereira Fazendo a Lateral da Pista
2017-10-18 | As Estradas do tresco do trevo
2017-10-19 | As Estradas do tresco do trevo
2017-10-20 | Zé Negão Chã de Farias, até Zé de Caé, Sitio Tabuas proximo a Biu Cardoso
2017-10-20 | Chão da Casa João Sergio irmão de Ladjane
2017-10-21 | sabado
2017-10-22 | Domingo
2017-10-23 | Cristo Redentor e entradas
2017-10-24 | Estrada Senhor Lopuro Chã de trinta e Camarada começou o obrigo
2017-10-24 | Camarada, Lagoa de Vaca
2017-10-25 | Camarada, até a casa do Ceguim
2017-10-25 | Chã de trinta Posto Médico até Campo de Buraco
2017-10-25 | Curva do Motoqueiro entradas das casas
2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29