## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	898.827,75	298.038,97	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	52(cinquenta e dois) meses	227.285,69	44.90.51.00	0,00	0,00	0,00	1.194.474,21	Concluido
PP N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	57(cinquenta e sete) meses	307.800,00	33.90.39.00	37.800,00	5.400,00	37.800,00	367.200,00	Concluída
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	_	FNDE/MEC	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	_	36 (trinta e seis) meses	833.826,40	4.4.90.51.00	540.707,46	516.859,15	540.707,46	3.920.922,96	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	_	36 (trinta e seis) meses	812.632,95	4.4.90.51.00	2.477.006,21	933.968,75	2.477.006,21	5.413.411,64	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	_	42 (quarenta e dois) meses	11.196,90	4.4.90.51.00	182.414,26	0,00	182.414,26	1.875.743,33	Andamento
CONVITE Nº 003/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e elaboração de projetos de engenharia e fiscalização/acompanhamento de obras no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	12/05/2021	12 (doze) meses	118.081,92	_	12 (doze) meses	118.081,92	33.90.39.00	78.721,28	29.520,48	78.721,28	265.702,32	Andamento
CONTRATO Nº 06/2021 / PROGRAMA DE RESÍDUSO SÓLIDOS	Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE.	_	_	_	_	07.753.868/0001-01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL	_	01/06/2021	91 (noventa e um) meses	_	_	_	_	3.3.90.39.74	325.981,44	123.965,60	325.981,44	929.818,44	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021	Contratação de empresa de engenharia destinada a executar os serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	_	01/10/2021	12 (doze) meses	2.017.899,24	_	12 (doze) meses	2.017.899,24	3.3.90.39.00	1.909.806,87	659.892,79	1.909.806,87	4.556.846,37	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza de rios, riachos e canais do município de Cupira-PE, com forneciemnto de material e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/10/2021	12 (doze) meses	291.334,18	_	12 (doze) meses	291.334,18	33.90.39.00	217.603,78	73.334,00	217.603,78	507.550,56	Andamento
TP Nº 006/2021	Contratação de empresa especializada para execução de obra de enganharia cujo ojeto é a Reforma de diversas praças na zona urbana do município de Cupira-PE, com iluminação e passeios públicos, com material,equipamento e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	06/05/2022	03 (tres) meses	207.977,27	_	17 (dezessete) meses	67.804,35	44.90.51.00	118.817,27	6.053,42	118.817,27	233.669,65	Concluído
TP Nº 003/2021	Construção do Centro de Convenções e Eventos do Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	20/06/2022	12 (doze) meses	2.072.910,66	_	9 (nove) meses e 8 (oito) dias	-	44.90.51.00	526.360,89	239.259,96	526.360,89	847.464,35	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022	Fornecimento parcelado de Tubos de Concreto para a realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais de diversas vias públicas do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	_	04/05/2022	12 (doze) meses	405.450,00	_	_	_	3.3.90.30.00	66.959,36	23.589,36	66.959,36	92.459,36	Concluido
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 / DISPENSA SEM LICITAÇÃO Nº 007/2022	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços parceladamente locação de veículo para coleta de resíduos de construção civil (Papa Metralha).	_	_	_	_	47.159.816/0001-26	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA ( CUPIRA ENTULHO)	_	02/09/2022	4 (quatro) meses	38.800,00	_	8 (oito) / meses	77.600,00	3.3.90.39.00	87.300,00	29.100,00	87.300,00	116.400,00	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 056/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	36.673.446/0001-24	J. LAVANDOSKI FERRAGENS (JLA DISTRIBUIDORA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	144.496,90	_	_	_	33.90.39.00	34.467,68	7.183,92	34.467,68	47.563,20	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 057/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (MIL MATERIAIS)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	358.833,71	_	_	_	33.90.39.00	45.960,93	20.842,87	45.960,93	96.643,15	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 058/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.119.102,84	_	_	_	33.90.39.00	39.757,40	11.976,72	39.757,40	50.966,12	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 059/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	165.844,90	_	_	_	33.90.39.00	7.637,60	188,60	7.637,60	8.403,60	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 060/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	19.867.301/0001-45	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.127.090,49	_	_	_	33.90.39.00	167.249,68	77.713,62	167.249,68	253.436,26	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 061/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	22.745.664/0001-12	GRAND COMERCIO LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	174.574,60	_	_	_	33.90.39.00	100.483,62	35.671,40	100.483,62	112.828,62	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 063/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO APAZZINI (PROTY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	8.835,00	_	_	_	33.90.39.00	1.254,00	0,00	1.254,00	2.508,00	Andamento
Pregão Eletrônico SRP nº 025/2022	Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos dos prédios públicos de uso da secretaria de educação do município de Cupira/PE.	_	_	_	_	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI	-	20/12/2022	12 (doze) meses	729.993,30	_	_	_	4.4.90.51.99	528.905,66	20.327,03	528.905,66	528.905,66	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 008/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	-	23/02/2023	12 (doze) meses	19.607,00	_	_	_	33.90.39.00	486,90	0,00	486,90	486,90	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 009/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	14.018.000/0001-23	J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (J F COMERCIO)	-	23/02/2023	12 (doze) meses	33.627,85	_	_	_	33.90.39.00	5.512,70	4.872,70	5.512,70	5.512,70	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 010/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	23/02/2023	12 (doze) meses	2.684,00	_	_	_	33.90.39.00	805,20	268,40	805,20	805,20	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2022	Fornecimento parcelado de Tubos de Concreto para atender as necessidade da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	13.212.376/0001-01	BRENNO D. DE MEDEIROS - ME		21/10/2022	12 (doze) meses	439.454,40	_	_	_	3.3.90.30.00	17.380,00	0,00	17.380,00	17.380,00	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023	Sistema de registro de preço na eventual prestação de serviços em locação de veículos tipo utilitários: / Item 02 - Veículo utilitário tipo tipk up, cabine simples e caçamba, capacidade 1 passageiro mais o motorista, capacidade da carga de 700KG, flex , motor mínimo 1.4, ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica . Sem motorista sem combustível. KM livre. / (Veículo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura)	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	-	31/03/2023	12 (doze) meses	48.082,08	_	_	_	33.90.39.00.00	20.034,20	12.020,52	20.034,20	20.034,20	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 / CONTRATO Nº 085/2023	Sistema de registro de preço na eventual prestação de serviços em locação de veículos tipo utilitários: / Item 03 - Veículo tipo passeio Motor 1.0, gasolina, capacidade 5 pessoas incluindo motorista, 5 portas, especificações mínimas: Ar condicionado, vidros elétricos no mínimo dianteriros, direção elétrica ou hidráulica, com motorista e sem combustível, KM livre, ano/modelo 2022/2023. / (Veículo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura)	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	-	10/07/2023	9 (nove) meses e 21 ( vinte e um) dias	48.523,32	_	_	_	33.90.39.00.00	11.198,38	11.198,38	11.198,38	11.198,38	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 072/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia e arquitetura. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	49.588.107/0001-91	EDLA T DOS SANTOS E SILVA - ME ( EDLA TÂMARA ENGENHARIA)	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	12.389,18	12.389,18	12.389,18	12.389,18	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 073/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia civil/ambiental. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	20.067,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 074/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia do trabalho. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	49.901.734/0001-30	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES - ME (ASSG CONSULTORIA)	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 087/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em Arquitetura. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	43.090.336/0001-03	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS	-	17/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 090/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia civil. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	44.648.320/0001-28	ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA	-	01/08/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	Reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro Alves de Souza.	_	_	_	_	27.602.052/0001-94	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	-	27/06/2023	6 (seis) meses	396.475,91	_	_	_	33.90.39.00	123.850,10	123.850,10	123.850,10	123.850,10	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023	Reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro Alves de Souza.	_	_	_	_	40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	03/08/2023	12 (doze) meses	1.906.012,95	_	_	_	4.4.90.51.00	62.266,92	62.266,92	62.266,92	62.266,92	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	-	17/05/2023	12 (doze) meses	1.004.999,95	_	_	_	4.4.90.51.00	400.216,61	400.216,61	400.216,61	400.216,61	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública.	_	_	_	_	31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	-	04/07/2023	12 (doze) meses	73.200,00	_	_	_	33.90.39.00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	Andamento
00					TOTAL	8.198.762,58	3.491.357,48	8.198.762,58	22.126.484,99

Obs 01: O Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE, prestado por meio do CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL, inscrita no C.N.P.J nº 07.753.868/0001-01, não possui valor de contrato, o valor das medições são estimadas mediante a Clausula Sexta do Contrato , na qual descreve um valor unitário de R$60,00 por tonelada mais um acrescimo de R$600,00 a título de rateio específico.

Obs 02: Mediante a análise, foi verificado a mudança de nome fantasia da empresa FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.063.409/0001-34, onde agora se passa a chamar GRAND COMERCIO LTDA. A mesma possui uma ATA para o fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de registro de preço nº 061/2022, Processo Licitatório nº 029/2022, Preão Eletrônico nº 018//2022.

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).