## CFF
| OBRA: | LOTE I - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS – EMENDA PARLAMENTAR 202427180004
| TABELA: | SINAPI - 06/2024 PRÓPRIO | SEM DESONERAÇÃO
| BDI: | 20.09%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 15679.005 | 11941.705 | 11941.705 | 11941.705 | 11941.705 | 11941.705 | 75387.53
|  |  | % | 20.8% | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 15.84% | 100%
| 2 | ESTRADA VILA DE IMBIRUÇU | R$ | 213237.661 | 114820.279 |  |  |  |  | 328057.94
|  |  | % | 65% | 35% |  |  |  |  | 100%
| 3 | BAIRRO MOACIR SOARES | R$ |  | 106648.78 |  |  |  |  | 106648.78
|  |  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| 4 | BAIRRO SANTO ANTONIO | R$ |  |  | 206799.775 | 248159.73 | 206799.775 | 165439.82 | 827199.1
|  |  | % |  |  | 25% | 30% | 25% | 20% | 100%
| 5 | BAIRRO NOVO HORIZONTE | R$ |  |  | 60724.5 |  |  |  | 60724.5
|  |  | % |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 6 | BAIRRO MARIA JOSEFA | R$ |  |  |  |  | 67794.63 | 45196.42 | 112991.05
|  |  | % |  |  |  |  | 60% | 40% | 100%
| 7 | LAJE DE SÃO JOSÉ | R$ | [5 empty] | 65557.27 | 65557.27
|  |  | % | [5 empty] | 100% | 100%
|  | TOTAL (R$)/MÊS |  | 228916.666 | 233410.764 | 279465.98 | 260101.435 | 286536.11 | 288135.215 | 1576566.17
|  | TOTAL (%)/MÊS |  | 14.52% | 14.81% | 17.73% | 16.5% | 18.17% | 18.28% | 100%
|  | TOTAL ACUMULADO (R$)/MÊS |  | 228916.666 | 462327.43 | 741793.41 | 1001894.845 | 1288430.955 | 1576566.17
|  | TOTAL ACUMULADO (%)/MÊS |  | 14.52% | 29.32% | 47.05% | 63.55% | 81.72% | 100%
0.16667

## PLAN
|  |  | OBRA | Bancos |  | BDI |  |  | Encargos Sociais
|  |  | LOTE I - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS – EMENDA PARLAMENTAR 202427180004 | SINAPI - 06/2024 PRÓPRIO |  | 20.09% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | Total sem BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 63005.3 | 75387.53 | 4.782%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10 | 311.21 | 373.73 | 3112.1 | 3737.3 | 0.2371%
1.2 | 1 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 59893.2 | 71925.74 | 59893.2 | 71650.23 | 4.545% | 11941.705 | 16.67%
2 |  |  | ESTRADA VILA DE IMBIRUÇU |  |  |  |  | 273217.24 | 328057.94 | 20.81%
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2500 | 0.14 | 0.16 | 350 | 400 | 0.02537%
2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1006 | 54.54 | 65.49 | 54867.24 | 65882.94 | 4.179% | 3946 | 1183.8
2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2500 | 87.2 | 104.71 | 218000 | 261775 | 16.6% | 11823.0675 | 3546.9203
3 |  |  | BAIRRO MOACIR SOARES |  |  |  |  | 88820.66 | 106648.78 | 6.765%
3.1 |  |  | RUA VALDEMAR JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 88820.66 | 106648.78 | 6.765%
3.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 840 | 0.14 | 0.16 | 117.6 | 134.4 | 0.008525%
3.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 280 | 54.54 | 65.49 | 15271.2 | 18337.2 | 1.163%
3.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 840 | 87.2 | 104.71 | 73248 | 87956.4 | 5.579%
3.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4 |  |  | BAIRRO SANTO ANTONIO |  |  |  |  | 688919.2 | 827199.1 | 52.47%
4.1 |  |  | RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 264785.3 | 317933.02 | 20.17%
4.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2520 | 0.14 | 0.16 | 352.8 | 403.2 | 0.02557%
4.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 816 | 54.54 | 65.49 | 44504.64 | 53439.84 | 3.39%
4.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2520 | 87.2 | 104.71 | 219744 | 263869.2 | 16.74%
4.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.2 |  |  | RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM |  |  |  |  | 265767.02 | 319111.84 | 20.24%
4.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2520 | 0.14 | 0.16 | 352.8 | 403.2 | 0.02557%
4.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 834 | 54.54 | 65.49 | 45486.36 | 54618.66 | 3.464%
4.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2520 | 87.2 | 104.71 | 219744 | 263869.2 | 16.74%
4.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.3 |  |  | RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO |  |  |  |  | 58103.66 | 69766.24 | 4.425%
4.3.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 552 | 0.14 | 0.16 | 77.28 | 88.32 | 0.005602%
4.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 178 | 54.54 | 65.49 | 9708.12 | 11657.22 | 0.7394%
4.3.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 552 | 87.2 | 104.71 | 48134.4 | 57799.92 | 3.666%
4.3.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.4 |  |  | RUA MARIA JOSE RAMOS DOS PASSOS |  |  |  |  | 32748.64 | 39321.93 | 2.494%
4.4.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 316.4 | 0.14 | 0.16 | 44.29 | 50.62 | 0.003211%
4.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 90.4 | 54.54 | 65.49 | 4930.41 | 5920.29 | 0.3755%
4.4.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 316.4 | 87.2 | 104.71 | 27590.08 | 33130.24 | 2.101%
4.4.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.5 |  |  | RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA |  |  |  |  | 33325.02 | 40014 | 2.538%
4.5.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 322 | 0.14 | 0.16 | 45.08 | 51.52 | 0.003268%
4.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 92 | 54.54 | 65.49 | 5017.68 | 6025.08 | 0.3822%
4.5.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 322 | 87.2 | 104.71 | 28078.4 | 33716.62 | 2.139%
4.5.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.6 |  |  | RUA MARIA ABÍLIA DA SILVA |  |  |  |  | 34189.56 | 41052.07 | 2.604%
4.6.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 330.4 | 0.14 | 0.16 | 46.25 | 52.86 | 0.003353%
4.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 94.4 | 54.54 | 65.49 | 5148.57 | 6182.25 | 0.3921%
4.6.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 330.4 | 87.2 | 104.71 | 28810.88 | 34596.18 | 2.194%
4.6.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
5 |  |  | BAIRRO NOVO HORIZONTE |  |  |  |  | 50573.37 | 60724.5 | 3.852%
5.1 |  |  | TRAV. PEDRO ALVARES CABRAL/SÃO JOÃO BATISTA |  |  |  |  | 19842.01 | 23824.77 | 1.511%
5.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 174.87 | 0.14 | 0.16 | 24.48 | 27.97 | 0.001774%
5.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80.4 | 54.54 | 65.49 | 4385.01 | 5265.39 | 0.334%
5.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 174.87 | 87.2 | 104.71 | 15248.66 | 18310.63 | 1.161%
5.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
5.2 |  |  | RUA HENRIQUE DIAS |  |  |  |  | 30731.36 | 36899.73 | 2.341%
5.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 296.8 | 0.14 | 0.16 | 41.55 | 47.48 | 0.003012%
5.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84.8 | 54.54 | 65.49 | 4624.99 | 5553.55 | 0.3523%
5.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 296.8 | 87.2 | 104.71 | 25880.96 | 31077.92 | 1.971%
5.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
6 |  |  | BAIRRO MARIA JOSEFA |  |  |  |  | 94103.01 | 112991.05 | 7.167%
6.1 |  |  | RUA PROJETADA "C" |  |  |  |  | 36783.22 | 44166.32 | 2.801%
6.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 355.6 | 0.14 | 0.16 | 49.78 | 56.89 | 0.003608%
6.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 101.6 | 54.54 | 65.49 | 5541.26 | 6653.78 | 0.422%
6.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 355.6 | 87.2 | 104.71 | 31008.32 | 37234.87 | 2.362%
6.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
6.2 |  |  | RUA PROJETADA "I" |  |  |  |  | 57319.79 | 68824.73 | 4.365%
6.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 600.6 | 0.14 | 0.16 | 84.08 | 96.09 | 0.006095%
6.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 85.8 | 54.54 | 65.49 | 4679.53 | 5619.04 | 0.3564%
6.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 600.6 | 87.2 | 104.71 | 52372.32 | 62888.82 | 3.989%
6.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
7 |  |  | LAJE DE SÃO JOSÉ |  |  |  |  | 54598.16 | 65557.27 | 4.158%
7.1 |  |  | RUA DA QUADRA |  |  |  |  | 29404.35 | 35306.46 | 2.239%
7.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 269.055 | 0.14 | 0.16 | 37.66 | 43.04 | 0.00273%
7.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 104.9 | 54.54 | 65.49 | 5721.24 | 6869.9 | 0.4358%
7.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 269.055 | 87.2 | 104.71 | 23461.59 | 28172.74 | 1.787%
7.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
7.2 |  |  | RUA DA BARRAGEM |  |  |  |  | 25193.81 | 30250.81 | 1.919%
7.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 225.3425 | 0.14 | 0.16 | 31.54 | 36.05 | 0.002287%
7.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 97.7 | 54.54 | 65.49 | 5328.55 | 6398.37 | 0.4058%
7.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 225.3425 | 87.2 | 104.71 | 19649.86 | 23595.61 | 1.497%
7.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1313236.94
[5 empty] | Total do BDI |  | 263329.23
[5 empty] | Total Geral |  | 1576566.17 |  |  |  | 1560000 | 1.2
-16566.17
_______________________________________________________________ Luiz Augusto de Medeiros Santos Engenheiro Civil - CREA: PE022104PE

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | ALTURA | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
| DIMENSÕES | 2.5 | 4 |  |  | 10 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 10 | M2
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | H/DIA | DIAS/SEMANA | SEMANAS | MESES | TOTAL | UNIDADE
| ENGENHEIRO | 3 | 3 | 4 | 6 | 216 | H
| ENCARREGADO | 7.5 | 5 | 4 | 6 | 900 | H
| TOTAL |  |  |  |  | 1 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 1 | UN
2 | ESTRADA VILA DE IMBIRUÇU
2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 500 | 5 |  |  | 2500 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2500 | M2
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 500 |  | 2 |  | 1000 | M
| Recrava | 6 |  |  |  | 6 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 1006 | M
2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 500 | 5 |  |  | 2500 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2500 | M2
3 | BAIRRO MOACIR SOARES
3.1 | RUA VALDEMAR JOSÉ DA SILVA
3.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 140 | 6 |  |  | 840 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 840 | M2
3.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 140 |  | 2 |  | 280 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 280 | M
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 140 | 6 |  |  | 840 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 840 | M2
3.1.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4 | BAIRRO SANTO ANTONIO
4.1 | RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA
4.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 | 6 |  |  | 2520 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2520 | M2
4.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 |  | 2 |  | 840 | M
| Entrada de rua | 6 |  | 6 | -1 | -36 | M
| Recrava | 6 |  | 2 |  | 12 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 816 | M
4.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 | 6 |  |  | 2520 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2520 | M2
4.1.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4.2 | RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 | 6 |  |  | 2520 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2520 | M2
4.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 |  | 2 |  | 840 | M
| Entrada de rua | 6 |  | 3 | -1 | -18 | M
| Recrava | 6 |  | 2 |  | 12 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 834 | M
4.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 420 | 6 |  |  | 2520 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 2520 | M2
4.2.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4.3 | RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO
4.3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 92 | 6 |  |  | 552 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 552 | M2
4.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 92 |  | 2 |  | 184 | M
| Entrada de rua | 6 |  |  | -1 | -6 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 178 | M
4.3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 92 | 6 |  |  | 552 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 552 | M2
4.3.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4.4 | RUA MARIA JOSE RAMOS DOS PASSOS
4.4.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 45.2 | 7 |  |  | 316.4 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 316.4 | M2
4.4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 45.2 |  | 2 |  | 90.4 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 90.4 | M
4.4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 45.2 | 7 |  |  | 316.4 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 316.4 | M2
4.4.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4.5 | RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA
4.5.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 46 | 7 |  |  | 322 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 322 | M2
4.5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 46 |  | 2 |  | 92 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 92 | M
4.5.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 46 | 7 |  |  | 322 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 322 | M2
4.5.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
4.6 | RUA MARIA ABÍLIA DA SILVA
4.6.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 47.2 | 7 |  |  | 330.4 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 330.4 | M2
4.6.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 47.2 |  | 2 |  | 94.4 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 94.4 | M
4.6.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 47.2 | 7 |  |  | 330.4 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 330.4 | M2
4.6.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
5 | BAIRRO NOVO HORIZONTE
5.1 | TRAV. PEDRO ALVARES CABRAL/SÃO JOÃO BATISTA
5.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 40.2 | 4.35 |  |  | 174.87 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 174.87 | M2
5.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 40.2 |  | 2 |  | 80.4 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 80.4 | M
5.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 40.2 | 4.35 |  |  | 174.87 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 174.87 | M2
5.1.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
5.2 | RUA HENRIQUE DIAS
5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 42.4 | 7 |  |  | 296.8 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 296.8 | M2
5.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 42.4 |  | 2 |  | 84.8 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 84.8 | M
5.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 42.4 | 7 |  |  | 296.8 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 296.8 | M2
5.2.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
6 | BAIRRO MARIA JOSEFA
6.1 | RUA PROJETADA "C"
6.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 50.8 | 7 |  |  | 355.6 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 355.6 | M2
6.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 50.8 |  | 2 |  | 101.6 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 101.6 | M
6.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 50.8 | 7 |  |  | 355.6 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 355.6 | M2
6.1.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
6.2 | RUA PROJETADA "I"
6.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 85.8 | 7 |  |  | 600.6 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 600.6 | M2
6.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 85.8 |  |  |  | 85.8 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 85.8 | M
6.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 85.8 | 7 |  |  | 600.6 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 600.6 | M2
6.2.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
7 | LAJE DE SÃO JOSÉ
7.1 | RUA DA QUADRA
7.1.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 18.75 | 5 |  |  | 93.75 | M2
|  | 37.7 | 4.65 |  |  | 175.305 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 269.055 | M2
7.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 104.9 |  |  |  | 104.9 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 104.9 | M
7.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 18.75 | 5 |  |  | 93.75 | M2
|  | 37.7 | 4.65 |  |  | 175.305 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 269.055 | M2
7.1.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN
7.2 | RUA DA BARRAGEM
7.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | ÁREA |  |  | DESCONTO | TOTAL | UNIDADE
|  | 276.9175 |  |  |  | 276.9175 | M2
|  | 31.625 |  |  |  | 31.625 | M2
| Lajedo de pedra (área aproximada) | 83.2 |  |  | -1 | -83.2 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 225.3425 | M2
7.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | COMPRIMENTO |  | TAXA |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 48.85 |  | 2 |  | 97.7 | M
|  | TOTAL |  |  |  | 97.7 | M
7.2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 276.9175 |  |  |  | 276.9175 | M2
|  | 31.625 |  |  |  | 31.625 | M2
| Lajedo de pedra (área aproximada) | 83.2 |  |  | -1 | -83.2 | M2
|  | TOTAL |  |  |  | 225.3425 | M2
7.2.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL | UNIDADE
|  | 2 |  |  |  | 2 | UN
|  | TOTAL |  |  |  | 2 | UN

## BDI N DESON
COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO DAS DESPESAS INDIRETAS – BDI
#REF!
GRUPO | 1.0 IMPOSTOS
|  | 1.1 ISS | 2.5% | #REF!
|  | 1.2 PIS | 0.65%
|  | 1.3 COFINS | 3%
|  | 1.4 CPRB | 0% | #REF!
|  | Subtotal | 6.15%
GRUPO | 2.0 DESPESAS INDIRETAS |  |  | #REF!
|  | 2.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8%
#REF!
GRUPO | 3.0 DESPESAS FINANCEIRAS, LUCRO.
|  | 3.1 Risco de Capital | 0.5% | #REF!
|  | 3.2 Despesas Financeiras | 1.02%
|  | 3.3 Lucro | 6.64%
|  | 3.4 Seguro e Garantia | 0.32% | #REF!
Fórmula Adotada para Cálculo do BDI: |  |  |  | #REF!
BDI = (1+ AC + S + R + G)(1+ DF)(1 + L) - 1
(1 – I)
onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)
BDI ADOTADO |  |  | 20.09%

## CPU
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | TOTAL
1.2 | PRÓPRIA | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN |  |  | 59893.2
| SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.7 | 216 | 27367.2
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.14 | 900 | 32526
| PRÓPRIA | 2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN |  |  | 91.93
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.28 | 0.4 | 8.11
| SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.33 | 4 | 1.32
| SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 82.5 | 1 | 82.5

## PLAN (2) (hidden)
|  |  | OBRA | Bancos |  | BDI |  |  | Encargos Sociais
|  |  | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE | SINAPI - 06/2024 PRÓPRIO |  | 20.09% |  |  | Não Desonerado: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | Total sem BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 63005.3 | 75387.53 | 4.782%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10 | 311.21 | 373.73 | 3112.1 | 3737.3 | 0.2371%
1.2 | 1 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 59893.2 | 71925.74 | 59893.2 | 71650.23 | 4.545% | 11941.705 | 16.67%
2 |  |  | ESTRADA VILA DE IMBIRUÇU |  |  |  |  | 273217.24 | 328057.94 | 20.81%
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2500 | 0.14 | 0.16 | 350 | 400 | 0.02537%
2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 1006 | 54.54 | 65.49 | 54867.24 | 65882.94 | 4.179% | 3946 | 1183.8
2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2500 | 87.2 | 104.71 | 218000 | 261775 | 16.6% | 11823.0675 | 3546.9203
3 |  |  | BAIRRO MOACIR SOARES |  |  |  |  | 88820.66 | 106648.78 | 6.765%
3.1 |  |  | RUA VALDEMAR JOSÉ DA SILVA |  |  |  |  | 88820.66 | 106648.78 | 6.765%
3.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 840 | 0.14 | 0.16 | 117.6 | 134.4 | 0.008525%
3.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 280 | 54.54 | 65.49 | 15271.2 | 18337.2 | 1.163%
3.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 840 | 87.2 | 104.71 | 73248 | 87956.4 | 5.579%
3.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4 |  |  | BAIRRO SANTO ANTONIO |  |  |  |  | 688919.2 | 827199.1 | 52.47%
4.1 |  |  | RUA DJANIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 264785.3 | 317933.02 | 20.17%
4.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2520 | 0.14 | 0.16 | 352.8 | 403.2 | 0.02557%
4.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 816 | 54.54 | 65.49 | 44504.64 | 53439.84 | 3.39%
4.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2520 | 87.2 | 104.71 | 219744 | 263869.2 | 16.74%
4.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.2 |  |  | RUA FLORENTINO FRANCISCO DE AMORIM |  |  |  |  | 265767.02 | 319111.84 | 20.24%
4.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 2520 | 0.14 | 0.16 | 352.8 | 403.2 | 0.02557%
4.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 834 | 54.54 | 65.49 | 45486.36 | 54618.66 | 3.464%
4.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2520 | 87.2 | 104.71 | 219744 | 263869.2 | 16.74%
4.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.3 |  |  | RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO |  |  |  |  | 58103.66 | 69766.24 | 4.425%
4.3.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 552 | 0.14 | 0.16 | 77.28 | 88.32 | 0.005602%
4.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 178 | 54.54 | 65.49 | 9708.12 | 11657.22 | 0.7394%
4.3.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 552 | 87.2 | 104.71 | 48134.4 | 57799.92 | 3.666%
4.3.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.4 |  |  | RUA MARIA JOSE RAMOS DOS PASSOS |  |  |  |  | 32748.64 | 39321.93 | 2.494%
4.4.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 316.4 | 0.14 | 0.16 | 44.29 | 50.62 | 0.003211%
4.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 90.4 | 54.54 | 65.49 | 4930.41 | 5920.29 | 0.3755%
4.4.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 316.4 | 87.2 | 104.71 | 27590.08 | 33130.24 | 2.101%
4.4.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.5 |  |  | RUA COMERCIANTE MANOEL PEDRO DA SILVA |  |  |  |  | 33325.02 | 40014 | 2.538%
4.5.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 322 | 0.14 | 0.16 | 45.08 | 51.52 | 0.003268%
4.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 92 | 54.54 | 65.49 | 5017.68 | 6025.08 | 0.3822%
4.5.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 322 | 87.2 | 104.71 | 28078.4 | 33716.62 | 2.139%
4.5.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
4.6 |  |  | RUA MARIA ABÍLIA DA SILVA |  |  |  |  | 34189.56 | 41052.07 | 2.604%
4.6.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 330.4 | 0.14 | 0.16 | 46.25 | 52.86 | 0.003353%
4.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 94.4 | 54.54 | 65.49 | 5148.57 | 6182.25 | 0.3921%
4.6.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 330.4 | 87.2 | 104.71 | 28810.88 | 34596.18 | 2.194%
4.6.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
5 |  |  | BAIRRO NOVO HORIZONTE |  |  |  |  | 50573.37 | 60724.5 | 3.852%
5.1 |  |  | TRAV. PEDRO ALVARES CABRAL/SÃO JOÃO BATISTA |  |  |  |  | 19842.01 | 23824.77 | 1.511%
5.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 174.87 | 0.14 | 0.16 | 24.48 | 27.97 | 0.001774%
5.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 80.4 | 54.54 | 65.49 | 4385.01 | 5265.39 | 0.334%
5.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 174.87 | 87.2 | 104.71 | 15248.66 | 18310.63 | 1.161%
5.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
5.2 |  |  | RUA HENRIQUE DIAS |  |  |  |  | 30731.36 | 36899.73 | 2.341%
5.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 296.8 | 0.14 | 0.16 | 41.55 | 47.48 | 0.003012%
5.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 84.8 | 54.54 | 65.49 | 4624.99 | 5553.55 | 0.3523%
5.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 296.8 | 87.2 | 104.71 | 25880.96 | 31077.92 | 1.971%
5.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
6 |  |  | BAIRRO MARIA JOSEFA |  |  |  |  | 94103.01 | 112991.05 | 7.167%
6.1 |  |  | RUA PROJETADA "C" |  |  |  |  | 36783.22 | 44166.32 | 2.801%
6.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 355.6 | 0.14 | 0.16 | 49.78 | 56.89 | 0.003608%
6.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 101.6 | 54.54 | 65.49 | 5541.26 | 6653.78 | 0.422%
6.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 355.6 | 87.2 | 104.71 | 31008.32 | 37234.87 | 2.362%
6.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
6.2 |  |  | RUA PROJETADA "I" |  |  |  |  | 57319.79 | 68824.73 | 4.365%
6.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 600.6 | 0.14 | 0.16 | 84.08 | 96.09 | 0.006095%
6.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 85.8 | 54.54 | 65.49 | 4679.53 | 5619.04 | 0.3564%
6.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 600.6 | 87.2 | 104.71 | 52372.32 | 62888.82 | 3.989%
6.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
7 |  |  | LAJE DE SÃO JOSÉ |  |  |  |  | 54598.16 | 65557.27 | 4.158%
7.1 |  |  | RUA DA QUADRA |  |  |  |  | 29404.35 | 35306.46 | 2.239%
7.1.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 269.055 | 0.14 | 0.16 | 37.66 | 43.04 | 0.00273%
7.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 104.9 | 54.54 | 65.49 | 5721.24 | 6869.9 | 0.4358%
7.1.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 269.055 | 87.2 | 104.71 | 23461.59 | 28172.74 | 1.787%
7.1.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
7.2 |  |  | RUA DA BARRAGEM |  |  |  |  | 25193.81 | 30250.81 | 1.919%
7.2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 225.3425 | 0.14 | 0.16 | 31.54 | 36.05 | 0.002287%
7.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 97.7 | 54.54 | 65.49 | 5328.55 | 6398.37 | 0.4058%
7.2.3 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 225.3425 | 87.2 | 104.71 | 19649.86 | 23595.61 | 1.497%
7.2.4 | 2 | PRÓPRIA | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - (SINAPI 01/2020) | UN | 2 | 91.93 | 110.39 | 183.86 | 220.78 | 0.014%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1313236.94
[5 empty] | Total do BDI |  | 263329.23
[5 empty] | Total Geral |  | 1576566.17 |  |  |  | 1560000 | 1.2
-16566.17
_______________________________________________________________ Luiz Augusto de Medeiros Santos Engenheiro Civil - CREA: PE022104PE